## Sheet1
WBS | Level 1 | Level 2 | Start | Finish
1 | Start |  | 2026-07-23
1.1 |  | Project Start | 2026-07-23
2 | Preliminary Design |  | 2026-07-24 | 2026-10-18
2.1 |  | PD - Pkg 01 | 2026-07-24 | 2026-08-17
2.2 |  | PD - Pkg 02 | 2026-08-16 | 2026-09-05
2.3 |  | PD - Pkg 03 | 2026-09-06 | 2026-09-29
2.4 |  | PD - Pkg 04 | 2026-09-30 | 2026-10-18
3 | Detail Design |  | 2026-08-18 | 2026-11-08
3.1 |  | DD - Pkg 01 | 2026-08-18 | 2026-09-07
3.2 |  | DD - Pkg 02 | 2026-09-07 | 2026-09-22
3.3 |  | DD - Pkg 03 | 2026-09-30 | 2026-10-12
3.4 |  | DD - Pkg 04 | 2026-10-19 | 2026-11-08
4 | Procurement
4.1 |  | Package 01 | 2026-09-02 | 2026-10-17
4.2 |  | Package 02 | 2026-09-10 | 2026-10-25
4.3 |  | Package 03 | 2026-10-08 | 2026-12-20
4.4 |  | Package 04 | 2026-11-05 | 2027-01-04
5 | Construction
5.1 |  | Substructure - Area 01 | 2026-10-26 | 2026-12-10
5.2 |  | Substructure - Area 02 | 2026-12-11 | 2027-03-01
5.3 |  | Superstructure Area 01 | 2026-11-28 | 2027-03-28
5.4 |  | Superstructure Area 02 | 2027-03-29 | 2027-06-27
5.5 |  | Finishing | 2027-06-29 | 2027-10-07
6 | Finish
6.1 |  | Handover | 2027-10-08 | 2027-11-07
6.2 |  | Project Finish |  | 2027-11-08
Formulas:
Start = [Start, row above]
Start = [Finish, row above]-1
Finish = MAX([Finish, row below]:F9)
Finish = [Start]+24