## Project Info
Project Name | edrgh
Layout Name | ftn
Data Date | 2026-05-13

## BL vs Updates
Activity ID | Activity Name | BL Start | BL Finish | Update 01 Start | Update 01 Finish | Update 02 Start | Update 02 Finish | Update 03 Start | Update 03 Finish | Update 04 Start | Update 04 Finish | % Complete
ACT-001 | Task 01 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 0
ACT-002 | Task 02 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 0
ACT-003 | Task 03 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0
ACT-004 | Task 04 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0
ACT-005 | Task 05 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 0