## Project Info
Project Name | QTMP
Layout Name | Manufacturing Work Program MU01
Data Date | 2026-10-02
Version 1 Name | R7 BL
Version 2 Name | CRM
Version 3 Name | MPS
Weekend Days | Sun, Sat
Public Holidays | 2025-07-14
2025-07-28
2025-08-11
2025-08-25
2025-09-08
2025-09-22
2025-10-06
2025-10-20
2025-11-03
2025-11-17
2025-12-15
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-12
2026-01-26
2026-01-27
2026-02-09
2026-02-23
2026-03-09
2026-03-23
2026-04-06
2026-04-27
2026-05-04
2026-05-22
2026-05-25
2026-06-15
2026-06-29
2026-07-13
2026-07-27
2026-08-10
2026-08-24
2026-09-07
2026-09-21
2026-10-05
2026-10-19
2026-11-02
2026-11-16
2026-12-14
2026-12-25
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-11
2027-01-25
2027-01-26
2027-02-08
2027-02-22
2027-03-08
2027-03-26
2027-03-29
2027-04-12
2027-04-26
2027-05-03
2027-05-21
2027-05-31
2027-06-14
2027-06-28
2027-07-12
2027-07-26
2027-08-09
2027-08-23
2027-09-06
2027-09-20
2027-10-04
2027-10-18
2027-11-01
2027-11-15

## BL vs Updates
Activity ID | Activity Name | Baseline Start | Baseline Finish | First Update Start | First Update Finish | Second Update Start | Second Update Finish | % Complete
WBS | UNDER FRAME | 2025-07-09 | 2026-02-04 | 2026-03-27 | 2027-06-24 | 2026-03-25 | 2027-04-29 | 0%
QRSM04U100 | MU01 - Car 01 - UF1 | 2025-07-09 | 2025-07-31 | 2026-03-27 | 2026-06-24 | 2026-03-25 | 2026-06-25 | 100%
QRSM04U102 | MU01 - Car 01 - UF2 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2026-11-30 | 2026-12-21 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 100%
QRSM04U104 | MU01 - Car 01 - UF3 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-09-01 | 2026-10-29 | 100%
QRSM04U106 | MU01 - Car 01 - UF4 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 20%
QRSE240819019 | MU01 - Car 01 - UF5 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 0%
QRSM25111901 | MU01 - Car 01 - UF6 |  |  | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-12-11 | 2027-01-08 | 0%
QRSM04U118 | MU01 - Car 02 - UF1 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2026-11-30 | 2026-12-21 | 2026-06-26 | 2026-08-31 | 100%
QRSM04U120 | MU01 - Car 02 - UF2 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 100%
QRSM04U122 | MU01 - Car 02 - UF3 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-11-06 | 2026-11-26 | 0%
QRSM04U124 | MU01 - Car 02 - UF4 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2027-02-16 | 2027-03-04 | 2026-11-27 | 2026-12-17 | 0%
QRSE240819020 | MU01 - Car 02 - UF5 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-12-18 | 2027-01-18 | 0%
QRSM25111902 | MU01 - Car 02 - UF6 |  |  | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-01-19 | 2027-02-11 | 0%
QRSM04U136 | MU01 - Car 03 - UF1 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-09-01 | 2026-09-29 | 100%
QRSM04U138 | MU01 - Car 03 - UF2 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100%
QRSM04U140 | MU01 - Car 03 - UF3 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2027-02-16 | 2027-03-04 | 2026-11-27 | 2026-12-17 | 0%
QRSM04U142 | MU01 - Car 03 - UF4 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 2027-03-05 | 2027-03-23 | 2026-12-18 | 2027-01-18 | 0%
QRSE240819021 | MU01 - Car 03 - UF5 | 2025-11-21 | 2025-12-05 | 2027-03-31 | 2027-04-15 | 2027-01-19 | 2027-02-11 | 0%
QRSM25111903 | MU01 - Car 03 - UF6 |  |  | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2027-02-12 | 2027-03-05 | 0%
QRSM04U154 | MU01 - Car 04 - UF1 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-09-30 | 2026-11-06 | 20%
QRSM04U156 | MU01 - Car 04 - UF2 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2027-02-16 | 2027-03-04 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 0%
QRSM04U158 | MU01 - Car 04 - UF3 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 2027-03-05 | 2027-03-23 | 2026-12-18 | 2027-01-18 | 0%
QRSM04U160 | MU01 - Car 04 - UF4 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2027-03-24 | 2027-04-09 | 2027-01-19 | 2027-02-11 | 0%
QRSE240819022 | MU01 - Car 04 - UF5 | 2025-12-08 | 2025-12-23 | 2027-04-16 | 2027-05-04 | 2027-02-12 | 2027-03-05 | 0%
QRSM25111904 | MU01 - Car 04 - UF6 |  |  | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSM04U172 | MU01 - Car 05 - UF1 | 2025-10-10 | 2025-10-28 | 2027-02-16 | 2027-03-04 | 2026-11-09 | 2026-11-27 | 0%
QRSM04U174 | MU01 - Car 05 - UF2 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 2027-03-05 | 2027-03-23 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 0%
QRSM04U176 | MU01 - Car 05 - UF3 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2027-03-24 | 2027-04-09 | 2027-01-19 | 2027-02-11 | 0%
QRSM04U178 | MU01 - Car 05 - UF4 | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 2027-04-13 | 2027-04-28 | 2027-02-12 | 2027-03-05 | 0%
QRSE240819023 | MU01 - Car 05 - UF5 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2027-05-05 | 2027-05-19 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSM25111905 | MU01 - Car 05 - UF6 |  |  | 2027-05-24 | 2027-06-08 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM04U190 | MU01 - Car 06 - UF1 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 2027-03-05 | 2027-03-23 | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 0%
QRSM04U192 | MU01 - Car 06 - UF2 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2027-03-24 | 2027-04-09 | 2026-12-21 | 2027-01-19 | 0%
QRSM04U194 | MU01 - Car 06 - UF3 | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 2027-04-13 | 2027-04-28 | 2027-02-12 | 2027-03-05 | 0%
QRSM04U196 | MU01 - Car 06 - UF4 | 2025-12-19 | 2026-01-13 | 2027-04-29 | 2027-05-14 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSE240819024 | MU01 - Car 06 - UF5 | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2027-05-20 | 2027-06-07 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM25111906 | MU01 - Car 06 - UF6 |  |  | 2027-06-09 | 2027-06-24 | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 0%
WBS | ROOF | 2025-08-01 | 2026-02-05 | 2026-11-30 | 2027-06-08 | 2026-07-06 | 2027-04-02 | 0%
QRSM04R100 | MU01 - Car 01 - RF1 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2026-11-30 | 2026-12-21 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 100%
QRSM04R102 | MU01 - Car 01 - RF2 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-07-17 | 2026-07-29 | 100%
QRSM04R134 | MU01 - Car 01 - RF3 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-11-04 | 2026-11-24 | 0%
QRSM04R154 | MU01 - Car 01 - RF4 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-11-25 | 2026-12-15 | 0%
QRSM04R106 | MU01 - Car 02 - RF1 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 100%
QRSM04R108 | MU01 - Car 02 - RF2 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 100%
QRSM04R136 | MU01 - Car 02 - RF3 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-11-25 | 2026-12-15 | 0%
QRSM04R164 | MU01 - Car 02 - RF4 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-12-16 | 2027-01-14 | 0%
QRSM04R112 | MU01 - Car 03 - RF1 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 100%
QRSM04R114 | MU01 - Car 03 - RF2 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 100%
QRSM04R138 | MU01 - Car 03 - RF3 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-12-16 | 2027-01-14 | 0%
QRSM04R174 | MU01 - Car 03 - RF4 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-01-15 | 2027-02-09 | 0%
QRSM04R118 | MU01 - Car 04 - RF1 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 100%
QRSM04R120 | MU01 - Car 04 - RF2 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 100%
QRSM04R140 | MU01 - Car 04 - RF3 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-01-15 | 2027-02-09 | 0%
QRSM04R184 | MU01 - Car 04 - RF4 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 0%
QRSM04R124 | MU01 - Car 05 - RF1 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 100%
QRSM04R126 | MU01 - Car 05 - RF2 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 100%
QRSM04R142 | MU01 - Car 05 - RF3 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 0%
QRSM04R194 | MU01 - Car 05 - RF4 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 0%
QRSM04R130 | MU01 - Car 06 - RF1 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 100%
QRSM04R132 | MU01 - Car 06 - RF2 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0%
QRSM04R144 | MU01 - Car 06 - RF3 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 0%
QRSM04R204 | MU01 - Car 06 - RF4 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2027-05-24 | 2027-06-08 | 2027-03-17 | 2027-04-02 | 0%
WBS | SIDE WALLS | 2025-08-01 | 2026-01-19 | 2026-11-30 | 2027-05-20 | 2026-07-13 | 2027-04-29 | 0%
QRSM04S124 | MU01 - Car 01 - SF1 | 2025-08-01 | 2025-08-22 | 2026-11-30 | 2026-12-21 | 2026-07-13 | 2026-08-28 | 100%
QRSM04S126 | MU01 - Car 01 - SF2 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-07-30 | 2026-09-01 | 100%
QRSM04S128 | MU01 - Car 01 - SF3 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-10-21 | 2026-11-10 | 50%
QRSM04S136 | MU01 - Car 02 - SF1 | 2025-08-26 | 2025-09-16 | 2026-12-22 | 2027-01-20 | 2026-09-07 | 2026-10-13 | 100%
QRSM04S138 | MU01 - Car 02 - SF2 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 100%
QRSM04S140 | MU01 - Car 02 - SF3 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-11-11 | 2026-12-01 | 0%
QRSM04S148 | MU01 - Car 03 - SF1 | 2025-09-17 | 2025-10-09 | 2027-01-21 | 2027-02-15 | 2026-10-15 | 2026-11-02 | 100%
QRSM04S150 | MU01 - Car 03 - SF2 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-10-26 | 2026-11-05 | 20%
QRSM04S152 | MU01 - Car 03 - SF3 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2026-12-02 | 2026-12-22 | 0%
QRSM04S160 | MU01 - Car 04 - SF1 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 2027-02-16 | 2027-03-10 | 2026-12-15 | 2027-01-13 | 0%
QRSM04S162 | MU01 - Car 04 - SF2 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2027-01-14 | 2027-02-05 | 0%
QRSM04S164 | MU01 - Car 04 - SF3 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-02-09 | 2027-02-25 | 0%
QRSM04S172 | MU01 - Car 05 - SF1 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2027-02-12 | 2027-03-05 | 0%
QRSM04S174 | MU01 - Car 05 - SF2 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSM04S176 | MU01 - Car 05 - SF3 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM04S184 | MU01 - Car 06 - SF1 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSM04S186 | MU01 - Car 06 - SF2 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM04S188 | MU01 - Car 06 - SF3 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 0%
WBS | CARBODY | 2025-11-04 | 2026-03-12 | 2027-03-31 | 2027-07-30 | 2027-01-12 | 2027-06-03 | 0%
QRSM04B100 | MU01 - Car 01 - CB1 | 2025-11-04 | 2025-11-20 | 2027-03-31 | 2027-04-16 | 2027-01-12 | 2027-02-03 | 0%
QRSM04B106 | MU01 - Car 01 - CB2 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-04-19 | 2027-05-06 | 2027-02-04 | 2027-02-26 | 0%
QRSM04B102 | MU01 - Car 02 - CB1 | 2025-11-21 | 2025-12-08 | 2027-04-19 | 2027-05-05 | 2027-02-12 | 2027-03-05 | 0%
QRSM04B110 | MU01 - Car 02 - CB2 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-05-07 | 2027-05-24 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSM04B104 | MU01 - Car 03 - CB1 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | 2027-03-09 | 2027-03-24 | 0%
QRSM04B114 | MU01 - Car 03 - CB2 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-25 | 2027-06-09 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM04B108 | MU01 - Car 04 - CB1 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-24 | 2027-06-08 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM04B120 | MU01 - Car 04 - CB2 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 0%
QRSM04B112 | MU01 - Car 05 - CB1 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2027-06-09 | 2027-06-24 | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 0%
QRSM04B124 | MU01 - Car 05 - CB2 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-04-30 | 2027-05-17 | 0%
QRSM04B118 | MU01 - Car 06 - CB1 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2027-06-25 | 2027-07-13 | 2027-04-30 | 2027-05-17 | 0%
QRSM04B130 | MU01 - Car 06 - CB2 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-05-18 | 2027-06-03 | 0%
WBS | FITOUT | 2025-12-09 | 2026-07-06 | 2027-05-07 | 2027-11-22 | 2027-03-01 | 2027-09-21 | 0%
QRSM04F100 | MU01 - Car 01 - FO 1 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2027-05-07 | 2027-05-24 | 2027-03-01 | 2027-03-17 | 0%
QRSM04F106 | MU01 - Car 01 - FO 2 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-25 | 2027-06-09 | 2027-03-18 | 2027-04-05 | 0%
QRSM04F116 | MU01 - Car 01 - FO 3 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 2027-04-06 | 2027-04-21 | 0%
QRSM04F128 | MU01 - Car 01 - FO 4 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-04-22 | 2027-05-10 | 0%
QRSM04F140 | MU01 - Car 01 - FO 5 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-05-11 | 2027-05-26 | 0%
QRSM04F152 | MU01 - Car 01 - FO 6 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2027-08-02 | 2027-08-17 | 2027-05-27 | 2027-06-09 | 0%
QRSM04F158 | MU01 - Car 01 - FO 7 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 2027-06-10 | 2027-06-23 | 0%
QRSM04F160 | MU01 - Car 01 - FO 8 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 2027-06-24 | 2027-07-07 | 0%
QRSM04F102 | MU01 - Car 02 - FO 1 | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2027-05-25 | 2027-06-09 | 2027-03-25 | 2027-04-13 | 0%
QRSM04F110 | MU01 - Car 02 - FO 2 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 0%
QRSM04F122 | MU01 - Car 02 - FO 3 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-04-30 | 2027-05-17 | 0%
QRSM04F134 | MU01 - Car 02 - FO 4 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-05-18 | 2027-06-03 | 0%
QRSM04F146 | MU01 - Car 02 - FO 5 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2027-08-02 | 2027-08-17 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 0%
QRSM04F162 | MU01 - Car 02 - FO 6 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 0%
QRSM04F166 | MU01 - Car 02 - FO 7 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 2027-07-02 | 2027-07-15 | 0%
QRSM04F168 | MU01 - Car 02 - FO 8 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 0%
QRSM04F104 | MU01 - Car 03 - FO 1 | 2026-01-20 | 2026-02-05 | 2027-06-10 | 2027-06-25 | 2027-04-14 | 2027-04-29 | 0%
QRSM04F114 | MU01 - Car 03 - FO 2 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-04-30 | 2027-05-17 | 0%
QRSM04F126 | MU01 - Car 03 - FO 3 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-05-18 | 2027-06-03 | 0%
QRSM04F138 | MU01 - Car 03 - FO 4 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2027-08-02 | 2027-08-17 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 0%
QRSM04F150 | MU01 - Car 03 - FO 5 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 0%
QRSM04F170 | MU01 - Car 03 - FO 6 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 2027-07-02 | 2027-07-15 | 0%
QRSM04F174 | MU01 - Car 03 - FO 7 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 0%
QRSM04F176 | MU01 - Car 03 - FO 8 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 2027-09-29 | 2027-10-12 | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 0%
QRSM04F108 | MU01 - Car 04 - FO 1 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-04-30 | 2027-05-17 | 0%
QRSM04F120 | MU01 - Car 04 - FO 2 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-05-18 | 2027-06-03 | 0%
QRSM04F132 | MU01 - Car 04 - FO 3 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2027-08-02 | 2027-08-17 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 0%
QRSM04F144 | MU01 - Car 04 - FO 4 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 0%
QRSM04F156 | MU01 - Car 04 - FO 5 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 2027-07-02 | 2027-07-15 | 0%
QRSM04F178 | MU01 - Car 04 - FO 6 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 0%
QRSM04F180 | MU01 - Car 04 - FO 7 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 2027-09-29 | 2027-10-12 | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 0%
QRSM04F182 | MU01 - Car 04 - FO 8 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2027-10-13 | 2027-10-26 | 2027-08-13 | 2027-08-26 | 0%
QRSM04F112 | MU01 - Car 05 - FO 1 | 2026-02-25 | 2026-03-12 | 2027-07-15 | 2027-07-30 | 2027-05-18 | 2027-06-03 | 0%
QRSM04F124 | MU01 - Car 05 - FO 2 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2027-08-02 | 2027-08-17 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 0%
QRSM04F136 | MU01 - Car 05 - FO 3 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 0%
QRSM04F148 | MU01 - Car 05 - FO 4 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 2027-07-02 | 2027-07-15 | 0%
QRSM04F164 | MU01 - Car 05 - FO 5 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 0%
QRSM04F184 | MU01 - Car 05 - FO 6 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 2027-09-29 | 2027-10-12 | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 0%
QRSM04F186 | MU01 - Car 05 - FO 7 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2027-10-13 | 2027-10-26 | 2027-08-13 | 2027-08-26 | 0%
QRSM04F188 | MU01 - Car 05 - FO 8 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2027-10-27 | 2027-11-09 | 2027-08-27 | 2027-09-08 | 0%
QRSM04F118 | MU01 - Car 06 - FO 1 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2027-08-02 | 2027-08-17 | 2027-06-04 | 2027-06-17 | 0%
QRSM04F130 | MU01 - Car 06 - FO 2 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 2027-06-18 | 2027-07-01 | 0%
QRSM04F142 | MU01 - Car 06 - FO 3 | 2026-04-15 | 2026-04-28 | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 2027-07-02 | 2027-07-15 | 0%
QRSM04F154 | MU01 - Car 06 - FO 4 | 2026-04-29 | 2026-05-12 | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 0%
QRSM04F172 | MU01 - Car 06 - FO 5 | 2026-05-13 | 2026-05-27 | 2027-09-29 | 2027-10-12 | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 0%
QRSM04F190 | MU01 - Car 06 - FO 6 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2027-10-13 | 2027-10-26 | 2027-08-13 | 2027-08-26 | 0%
QRSM04F192 | MU01 - Car 06 - FO 7 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2027-10-27 | 2027-11-09 | 2027-08-27 | 2027-09-08 | 0%
QRSM04F194 | MU01 - Car 06 - FO 8 | 2026-06-24 | 2026-07-06 | 2027-11-10 | 2027-11-22 | 2027-09-09 | 2027-09-21 | 0%